## Sheet1
附件1：
州级预算部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目支出名称 | 农技特岗生培养资金
主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 湘西民族职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 360 | 360 | 298.62 | 10 | 82.95% | 8.3
| 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 360 | 298.62 | — | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 搞好农技特岗生的教学、培养，保证教学质量，确保农技特岗生顺利毕业，为乡村振兴量身定制技术技能人才，确保农技人才“下得去、用得上、留得住”。为提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平提供支持。 |  |  |  | 已完成2022年农技特岗生484人的教学、培养，195人已顺利毕业,湘西州农技队伍实现了新陈代谢，扎根和服务基层的懂农业、爱农村、爱农民“三农”队伍逐渐壮大。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50 分） | 数量指标 | 毕业生人数 | 195人 | 195人 | 3 | 3
|  |  | 实习、实训活动次数 | 6次 | 6次 | 3 | 3
|  |  | 社会实践、调研活动次数 | 3次 | 3次 | 3 | 3
|  |  | 完善教学设备 | 采购机电工程系购CHL-DS-11智能制造单元系统集成应用平台1套、CHL-DS-11智能制造单元系统集成应用平台1套，建筑工程识图软件1套，电脑3台等设备 | 完成了机电工程系购CHL-DS-11智能制造单元系统集成应用平台1套、CHL-DS-11智能制造单元系统集成应用平台1套，建筑工程识图软件1套，电脑3台等设备的采购。 | 4 | 4
|  |  | 改善教学设施 | 对旅游管理系第三实训车间实施改造，完成电子图书服务，购华为2288hv5 2U 12盘位机架式服务器2个、智慧黑板、实训集成箱1套等教学设施。 | 完成了旅游管理系第三实训车间改造，电子图书服务，华为2288hv5 2U 12盘位机架式服务器2个，智慧黑板，实训集成箱1套等教学设施的采购。 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 毕业生合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 定向招生、定向培养 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设备设施质量合格 | 设备采购及教学设施验收合格 | 设备采购及教学设施已验收合格 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 特岗生教学、培养按期完成 | 特岗生教学、培养按期完成 | 特岗生教学、培养按期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10
| 效益指标 （30 分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决基层农技人才不足，巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴事业 | 确保农技特岗生毕业，提高农村专业技术水平，巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴事业，推动工作取得成效。 | 2022年度共195名农技特岗生毕业，奔赴乡村振兴的前沿阵地，服务基层，为乡村振兴添活力。解决基层农技人才“总量不足、结构不优、服务弱化”和“找不到、招不来、留不住”等问题。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 开创新的培养模式和机制，加快脱贫地区职业教育特色化、品牌化、现代化发展 | 顺应科教兴国战略特别是现代职业教育的发展方向 | 成就了湘西州这一脱贫地区、民族地区、革命老区的职教品牌，印证了州委、州政府决策部署的大格局、长眼光，顺应了科教兴国战略特别是现代职业教育的发展方向。 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.3
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 曰