## 本年 (改)
附件1：
州级预算部门项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目支出名称 | 农技特岗生培养资金
主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 湘西民族职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 829.5 | 829.5 | 829.5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 289.98 | 289.98 | 289.98 | — | — | —
| 上年结转资金 |  | 539.52 | 539.52 | 539.52 | — | — | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 搞好农技特岗生的教学、培养，保证教学质量，确保农技特岗生顺利毕业，为乡村振兴量身定制技术技能人才，确保农技人才“懂农业、爱农村、爱农民”，成为各乡镇的业务骨干。为提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平提供支持。 |  |  |  | 已完成2023年农技特岗生289人的教学、培养，196人已顺利毕业，经过半年乡镇实习，已成为各乡镇的业务骨干。湘西州农技队伍实现了新陈代谢，培养了一批“懂农业、爱农村、爱农民”，扎根基层、服务农业、知识扎实、技能熟练的基层农技特岗人员，为实施乡村振兴战略、建设美丽开放幸福新湘西提供技术人才支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50 分） | 数量指标 | 毕业生人数 | 196人 | 196人 | 5 | 5
|  |  | “中国大学生自强之星”奖学金获得人数 | 1人 | 1人 | 3 | 3
|  |  | 完善教学设备 | 采购切削智能制造产线单元实训设备1套、长城电脑100台、实训模具36套、纳税实务与税费管理实践平台1套、旅行社经营管理系统1套等设备。 | 完成了切削智能制造产线单元实训设备1套、长城电脑100台、实训模具36套、纳税实务与税费管理实践平台1套、旅行社经营管理系统1套等设备等设备的采购。 | 4 | 4
|  |  | 改善教学设施 | 采购美的MDVH-V180W中央空调2台、格力RF12WQ/NhB-N3JY01空调4台、美的MDVH-36T2中央空调6台、智慧园区管理系统款1套等教学设施。 | 完成了美的MDVH-V180W中央空调2台、格力RF12WQ/NhB-N3JY01空调4台、美的MDVH-36T2中央空调6台、智慧园区管理系统款1套等教学设施的采购。 | 4 | 4
|  |  | 改善生活设施 | 采购2连体2人位公寓床20张。 | 完成了2连体2人位公寓床20张采购。 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 毕业生合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 定向招生、定向培养 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 自考本科通过率 | 90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 设备设施质量 合格 | 设备采购及教学、生活设施验收合格。 | 设备采购及教学、生活设施已验收合格。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 特岗生教学、培养按期完成。 | 特岗生教学、培养按期完成。 | 特岗生教学、培养按期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 10 | 10
| 效益指标 （30 分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决基层农技人才不足，巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴事业。 | 确保农技特岗生毕业，提高农村专业技术水平，巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴事业，推动工作取得成效。 | 2023年度共196名农技特岗生毕业，奔赴乡村振兴的前沿阵地，服务基层，为乡村振兴添活力。缓解了基层专业技术人员年龄结构失衡、青年技术人才断档的问题，为乡村振兴提供人才支撑。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 立德树人为根本，坚持把培育“三农”人才作为重要使命，持续深化“三农”人才教育教学改革，不忘初心，奋力前行，为乡村振兴战略作出更大的贡献。 | 培养一批扎根基层、服务农业、知识扎实、技能熟练的基层农技特岗人员。 | 为农业农村的可持续发展和乡村振兴注入了人才活力。积蓄了新生力量。持续提升了基层农技推广队伍的整体素质，为农业农村现代化建设提供更好的支持和服务。但自2022年起本学院无新招农技特岗生，农技特岗生陆续毕业，特别是待93人农技特岗生2024年毕业后，我学院农技特岗生的培养已未能再持续。 | 15 | 13 | 农技特岗生的教育已未再持续，酌情扣2分。
| 满意度 指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 97.5% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 98
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 曰